## Planilha1
TAREFAS: | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4 | SEMANA 5 | SEMANA 6 | SEMANA 7 | SEMANA 8 | Responsável | Status
Definição de Tema | X | [7 empty] | Cecília, Luana | COMPLETO
Análise | X | [7 empty] | Cecília, Luana | COMPLETO
Definição de Escopo | X | [7 empty] | Cecília, Luana | COMPLETO
Definição de Requisitos | X | [7 empty] | Cecília, Luana | COMPLETO
Definição de Tarefas |  | X | [6 empty] | Cecília, Luana | COMPLETO
Definição de Usuários |  | X | [6 empty] | Cecília, Luana | COMPLETO
Definição de Cronograma |  | X | [6 empty] | Cecília, Luana | COMPLETO
Documentação |  | X | [6 empty] | Cecília, Luana | COMPLETO
Modelagem de Dados |  |  | X | [5 empty] | Cecília, Luana | COMPLETO
Documento de Visão |  |  | X | [5 empty] | Cecília, Luana | COMPLETO
Testes |  |  | X | [5 empty] | Cecília, Luana | COMPLETO
Testes Unitários |  |  | X | [5 empty] | Cecília, Luana | COMPLETO
Testes Automatizados |  |  |  | X |  |  |  |  | Cecília, Luana | COMPLETO
Desenvolvimento |  |  |  | X |  |  |  |  | Cecília, Luana | COMPLETO
Fazer Containers das Aplicações |  |  |  | X |  |  |  |  | Cecília, Luana | COMPLETO
Banco de Dados |  |  |  | X |  |  |  |  | Cecília, Luana | COMPLETO
Desenvolver Back-End |  |  |  |  | X |  |  |  | Cecília, Luana | COMPLETO
Desenvolver API |  |  |  |  | X |  |  |  | Cecília, Luana | COMPLETO
Criar Serviços |  |  |  |  | X |  |  |  | Cecília, Luana | COMPLETO
Criar Controllers |  |  |  |  | X |  |  |  | Cecília, Luana | COMPLETO
Criar Models |  |  |  |  | X | X |  |  | Cecília, Luana | COMPLETO
Criar Rotas | [5 empty] | X |  |  | Cecília, Luana | COMPLETO
Desenvolver Front-End | [5 empty] | X |  |  | Cecília, Luana | COMPLETO
Criar Telas | [5 empty] | X |  |  | Cecília, Luana | COMPLETO
Criar Controllers | [6 empty] | X |  | Cecília, Luana | COMPLETO
Conectar com a API | [6 empty] | X |  | Cecília, Luana | COMPLETO
Hospedagem | [6 empty] | X |  | Cecília, Luana | COMPLETO
Definir Provedor | [8 empty] | Cecília, Luana | COMPLETO
TOTAL DE DIAS | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |  | TOTAL: 36 DIAS
ESTIMADO | 39